## Slide 1: METTRE EN ŒUVRE UN PROJet DE PARCOURS n psychiatrie et sante mentale
Comité de pilotage n°3 : Validation de la feuille de route
Date :
Lieu :
LOGO ARS

## Slide 2: Ordre du jour
Démarche et calendrier
Méthode de tri
Déroulement des travaux
Les grandes orientations
Le plan d’action
Tableau de synthèse des coûts et budgets mobilisés
Calendrier et modalités de suivi
Engagement
Feuille de route :
le processus
Feuille de route :
les résultats
Accueil et tour de table
LOGO ARS
La mise en œuvre de la Feuille de route

## Slide 3: Ordre du jour
Démarche et calendrier
Méthode de tri
Déroulement des travaux
Les grandes orientations
Le plan d’action
Tableau de synthèse des coûts et budgets mobilisés
Calendrier et modalités de suivi
Engagement
Feuille de route :
le processus
Feuille de route :
les résultats
Accueil et tour de table
LOGO ARS
La mise en œuvre de la Feuille de route

## Slide 4: Ordre du jour
Démarche et calendrier
Méthode de tri
Déroulement des travaux
Les grandes orientations
Le plan d’action
Tableau de synthèse des coûts et budgets mobilisés
Calendrier et modalités de suivi
Engagement
Feuille de route :
le processus
Feuille de route :
les résultats
Accueil et tour de table
LOGO ARS
La mise en œuvre de la Feuille de route

## Slide 5: Mettre en œuvre un projet de parcours en psychiatrie et santé mentale
Installation de la gouvernance de la démarche
Choix du territoire d’action
  3. Cartographie du territoire
  4. Lancement de la démarche
  Groupes de travail :
  Description et analyse de 5 « portes d’entrée » sur les parcours des territoires considérés (cf. diapo « rosace »)
  Identification des points de difficulté opérationnels sur chacune de ces portes d’entrée et analyse causale
  Formalisation d’un diagnostic et de pistes d’actions partagés
Méthode de priorisation des pistes d’actions
Construction et validation de la feuille de route et du plan d’action
Signature du contrat territorial de santé mentale
Cadrage
2.
Diagnostic
4.
Mise en œuvre de la feuille de route
Essaimage régional
3.
Elaboration Feuille de route
1. Lancement
Xx:xx
Xx:xx
Xx:xx
Xx:xx
COPIL :
Plénière :
Xx:xx
Xx:xx
Xx:xx

## Slide 6: La construction de la feuille de route est un processus en plusieurs étapes
1/ Contexte et stratégie
  Rappel des constats issus du diagnostic
  Rappel des orientations stratégiques
  Les objectifs cibles
2/ Elaboration du plan d’action
  Les choix opérés (processus et critères)
  Un tableau récapitulatif des actions :
    Intitulé de l’action
    Pilotes d’actions et contributeurs
    Moyens
    Délais et niveau de priorité
  Un récapitulatif des coûts et financements
3/ La gouvernance du suivi de la mise en oeuvre
  Instance stratégique (Comité de pilotage territorial) : composition et missions
  Instance opérationnelle (Equipe projet) : composition et missions
  Les modalités de communication, suivi et évaluation de la feuille de route
  Engagement des acteurs
ANNEXE : fiches-actions

## Slide 7: DES ACTIONS PAR PORTE* A DES ACTIONS PAR THEMATIQUE
Les actions issues des différentes portes d’entrée de la rosace sont classées par thématique
Thématique A
Thématique B
Thématique A
Action n°5 porte 1
Action n°2 porte 5
Thématique B
Action n°3 porte 2
Action n°4 porte 1
Rosace portes entrée
ETAPE N°2

## Slide 8: Le passage du diagnostic à la feuille de route : des portes d’entrée aux grandes orientations
 | Accès diagnostic et soins psychiatriques | Situations inadéquates | Accès accomp sociaux et médico-sociaux | Accès soins somatiques | Prévention et gestion situation de crise | Total
Orientation 1 |  |  |  |  |  | 
Orientation 2 |  |  |  |  |  | 
Orientation 3 |  |  |  |  |  | 
Orientation 4 |  |  |  |  |  | 
Orientation 5 |  |  |  |  |  | 
Total |  |  |  |  |  | 
Grandes orientations
Portes d’entrée

## Slide 9: Critères de sélection des actions
Critères
  Facilité de mise en œuvre
  Impact attendu mesurable sur le projet
  Mobilisation de ressources existantes
  Structurant le parcours
  Réalisable à court, moyen, long terme
Moyens
  Des objectifs et des indicateurs précis
  Des ressources et des responsabilités clairement allouées
  Un calendrier à respecter
Thématiques : interconnaissance, évaluation des situations, réorganisation et adaptation des structures, adaptation de l’offre, concertation/partage d’information…
LOGO ARS

## Slide 10: Ordre du jour
Démarche et calendrier
Méthode de tri
Déroulement des travaux
Les grandes orientations
Le plan d’action
Tableau de synthèse des coûts et budgets mobilisés
Calendrier et modalités de suivi
Engagement
Feuille de route :
le processus
Feuille de route :
les résultats
Accueil et tour de table
LOGO ARS
La mise en œuvre de la Feuille de route

## Slide 11: Les résultats du diagnostic…
1er message
Argument 1
Argument 2…
2ème message
Argument 1
3ème message
Argument 1
4ème message
Argument 1
Argument 2…
Argument 2…
Argument 2…
Compléter…
LOGO ARS

## Slide 12: Les objectifs de la feuille de route… à titre indicatif
Améliorer les organisations internes : pilote d’action
Obj spécifique 1
Obj spécifique 2…
Renforcer l’accessibilité : pilote d’action
Obj spécifique 1
Développer et diffuser des outils : pilote d’action
Obj spécifique 1
Rendre l’offre plus lisible pour les professionnels et les usagers : pilote d’action
Obj spécifique 1
Obj spécifique 2…
Obj spécifique 2…
Obj spécifique 2…
Compléter…
LOGO ARS

## Slide 13: Le Plan d’actions
LOGO ARS
Grandes thématiques | Objectifs stratégiques | Objectifs opérationnels | Propositions des actions | Pilotes | Priorités

## Slide 14: Intitulé de l’action
X.X
Pilote(s) :
XX
Contributeurs :
XX
Objectif stratégique : XXX
Objectifs opérationnels :
  XX
  XX
  XX
Objectifs
Constats : XXX
Etapes | Trim.1 |  |  | Trim.2 |  |  | Trim.3 |  |  | Trim.4 |  | 
X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
XX
Moyens nécessaires
 | V. initiale | V. cible
Indicateurs
Etapes
LOGO ARS

## Slide 15: Intitulé de l’action
X.X
Pilote(s) :
XX
Contributeurs :
XX
Objectif stratégique : XXX
Objectifs opérationnels :
  XX
  XX
  XX
Objectifs
Constats : XXX
Etapes | Trim.1 |  |  | Trim.2 |  |  | Trim.3 |  |  | Trim.4 |  | 
X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
XX
Moyens nécessaires
 | V. initiale | V. cible
Indicateurs
Etapes
moyens humains, financiers, techniques, juridiques…
Indicateurs de réalisation (permettent de suivre ce qui doit être fait)
Indicateurs de résultats et d’impacts (évaluent les effets des actions)
finalité à moyen/long terme
cible à plus court terme
problèmes identifiés
Responsable de l’action
Personnes ou structures impliquées
N° fiche
LOGO ARS

## Slide 16: LOGO ARS
XX
Autres précisions
XX
Points de vigilance
X.X

## Slide 17: Groupe des pilotes d’action
Orientations | Participants | Travaux réalisés
Equipe-projet | composition | Coordination générale - Synthèse
Coordonnateur de l’orientation 1 | Membres du groupe de travail | ex
Coordonnateur de l’orientation 2 | Membres du groupe de travail | ex
Coordonnateur de l’orientation 3 | Membres du groupe de travail | ex
Coordonnateur de l’orientation 4 | Membres du groupe de travail | ex
Coordonnateur de l’orientation x… | XX | xx
LOGO ARS

## Slide 18: Rythmicité et calendrier des réunions
Equipe projet ou groupe projet
Pilotes portefeuille d’actions
Pilotes portefeuille d’actions
Pilotes portefeuille
d’actions
Pilotes portefeuille d’actions
Pilotes portefeuille d’actions
Gpe W
Gpe W
Gpe W
Gpe W
Gpe W
Réunions d’harmonisation et de veille toutes les 7 SEMAINES
Réunions à déterminer par les pilotes et les groupes de travail (autant que de besoins)
REUNION DE LANCEMENT DES GROUPES DE TRAVAIL DU XX au XX
Logo ARS

## Slide 19: Ordre du jour
Démarche et calendrier
Méthode de tri
Déroulement des travaux
Les grandes orientations
Le plan d’action
Tableau de synthèse des coûts et budgets mobilisés
Le calendrier
Calendrier et modalités de suivi
Engagement
Feuille de route :
le processus
Feuille de route :
les résultats
Accueil et tour de table
LOGO ARS
La mise en œuvre de la Feuille de route

## Slide 20: Prochaines étapes
Choix du territoire d’action
Formalisation de la démarche par convention ARS-ANAP
  3. Cartographie du territoire
  Groupes de travail : décembre-février-mars
  Description et analyse de 5 « portes d’entrée » sur les parcours des territoires considérés (cf. diapo « rosace »)
  Identification des points de difficulté opérationnels sur chacune de ces portes d’entrée et analyse causale
  Formalisation d’un diagnostic et de pistes d’actions partagés
Validation du diagnostic
Méthode de priorisation des pistes d’actions
Construction et validation de la feuille de route et du plan d’action
Signature des lettres d’engagement
Cadrage
2.
Diagnostic
4.
Mise en œuvre de la feuille de route
Essaimage régional
3.
Elaboration Feuille de route
1. Lancement
Xx:xx
Xx:xx
Xx:xx
COPIL :
Plénière :
Xx:xx
Xx:xx
1. Opérationnalité du plan d’action
2. Consolidation des acquis
Xx:xx